附件3

洛阳市“十四五”时期“无废城市”建设重点任务清单

| 一、制度体系建设重点任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 任务名称 |  | 主要内容 |  | 责任单位 |  | 完成时限 |  |
| A-1 |  | 建立洛阳市“十四五”时期“无废城市”建设工作协调机制 |  | 成立洛阳市“十四五”时期“无废城市”建设工作领导小组，下设办公室。建立分工明确、权责清晰、协同增效的管理体制机制，相关部门联动推进各项工作，有效推动“无废城市”建设。 |  | “无废城市” 建设领导小组 办公室 |  | 2022年5月底前 |  |
| A-2 |  | 出台各类“无废城市”建设相关管理政策文件 |  | 因地制宜出台“无废城市”建设规划及实施方案，有序开展“无废城市”建设。配套出台固体废物减量化、资源化、无害化的政策文件，促进建设目标实现。 |  | “无废城市” 建设领导工作小组相关成员单位 |  | 2022年5月底前 |  |
| A-3 |  | 落实《洛阳市落实固体废物污染环境防治法相关工作任务分工》 |  | 按职责分工落实固体废物污染环境防治相关任务 |  | 各县区政府、 相关部门 |  | 持续推动 |  |
| A-4 |  | 出台“无废城市”相关政策绩效考核办法 |  | 将“无废城市”建设及成效纳入市直各单位、各县区政府政绩考核 |  | 市委组织部 |  | 2022年5月底前 |  |
| A-5 |  | 稳步推进碳达峰碳中和工作 |  | 研究制定洛阳市碳达峰目标、路线图、实施方案。积极推动工业领域碳减排，鼓励钢铁、建材、化工、石化、电力等重点行业率先提出碳达峰、碳中和目标并制定行动方案，降低碳排放强度。 |  | 市发改委 |  | 2025年底前 （每年持续推动） |  |
| A-6 |  | 落实河南省《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 |  | 充分发挥“三线一单”成果在产业准入清单编制及落地实施等方面的作用，推动产业准入清单在具体区域、园区和单元落地的支撑，坚决压减过剩产能，降低工业固体废物产生强度。 |  | 市发改委、 工信局 |  | 2025年底前 （每年持续推动） |  |
| A-7 |  | 建立绿色工厂、绿色园区创建推动工作机制 |  | 积极推动国家级、省级绿色工厂申报，绿色工业园区、生态工业园区等各类工业园区建设。 |  | 市工信局 |  | 2025年底前 （每年持续推动） |  |
| A-8 |  | 建立洛阳市绿色工厂创建工作推进机制 |  | 明确市级绿色工厂创建实施步骤、评价指标等内容，激发企业申报积极性，建立市级绿色工厂企业库。 |  | 市工信局 |  | 2023年底前 |  |
| A-9 |  | 建立洛阳市绿色矿山推进及管理机制 |  | “十四五”期间，以逐步推进所有正常生产经营的矿山完成绿色矿山建设为目标，广泛宣传、分类推进，构建绿色矿山建设工作体系，健全绿色勘查和绿色矿山建设标准体系，完善配套激励政策体系，构建绿色矿业发展长效机制。 |  | 市自然资源 和规划局 |  | 2025年底前 |  |
| A-10 |  | 制定洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作实施方案 |  | 以全量化利用为目标，积极推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用，加强收储体系建设，完善综合利用工作体系。 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-11 |  | 建立健全废旧农膜回收体系 |  | 实施废旧农膜分类回收管理依托供销合作社、农资经营以及乡镇再生资源回收网点，建立废弃农膜回收点。 |  | 市农业农村局牵头，市场监管局、财政局配合 |  | 2022年底前 |  |
| A-12 |  | 建立农膜残留监测制度 |  | 落实农膜残留监测制度 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-13 |  | 制定农药包装废弃物回收相关文件 |  | 探索农药包装物生产经营者责任延伸制度，构建以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”的回收处置机制。 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-14 |  | 制定并落实农药使用量零增长实施方案 |  | 重点优化全程综合防控技术规程，减少施药次数，药剂科学混配增加农业、物理和生物防治措施；推广精准施药和专业化统防统治。 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-15 |  | 制定并落实化肥使用量零增长实施方案 |  | 实施秸秆还田、堆沤还田、提高土壤肥力实现化肥零增长 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-16 |  | 建立农药包装废弃物回收奖励或使用者押金返还等制度 |  | 落实农药包装废弃物生产者责任延伸制度 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-17 |  | 畜禽规模养殖环境影响评价制度 |  | 落实畜禽规模养殖环境影响评价制度 |  | 市农业农村局、 生态环境局 |  | 2022年底前 |  |
| A-18 |  | 制定“无废细胞”创建评价指标、考评办法 |  | 制定“无废细胞”创建评价指标及考评办法，明确申报、评估、验收等要求。 |  | 市生态环境局 |  | 2022年底前 |  |
| A-19 |  | 制定绿色生活方式相关行动指南 |  | 加强宣传引导，鼓励公众在衣食住行等各方面践行低碳生活方式。 |  | 市生态环境局 |  | 2022年底前 |  |
| A-20 |  | 制定洛阳市快递行业绿色包装工作方案 |  | 建立快递包装治理的激励约束机制，推动物流配送电子运单，大幅提升循环中转袋（箱）、标准化托盘、集装单元器具的应用比例。监督快递企业落实快递包装材料无害化强制性国家标准情况。 |  | 市邮政管理局 |  | 2022年底前 |  |
| A-21 |  | 制定《洛阳市快递行业绿色包装工作方案》 |  | 建立快递包装治理的激励约束机制，推动物流配送电子运单，大幅提升循环中转袋（箱）、标准化托盘、集装单元器具的应用比例。监督快递企业落实快递包装材料无害化强制性国家标准情况。 |  | 市邮政管理局 |  | 2022年底前 |  |
| A-22 |  | 落实动力电池、报废机动车等产品类废物的生产者回收目标责任制，建立产品类废物回收情况分类统计台账 |  | 提高纳入车用动力电池、报废机动车等回收体系的产品类废物产生单位（汽车销售、维修企业等）数量，建立产品类废物回收情况分类统计台账。 |  | 市发改委、生态环境局、商务局、工信局、供销社 |  | 2025年底前 |  |
| A-23 |  | 制定《洛阳市城市生活垃圾分类管理办法》 |  | 结合洛阳市实际情况，制定《洛阳市城市生活垃圾分类管理办法》，逐步对生活垃圾分类由鼓励为主到强制分类方向转变。 |  | 市城市管理局 |  | 2022年底前 |  |
| A-24 |  | 制定《洛阳市餐厨垃圾按量收费制度》 |  | 根据洛阳市实际情况，按照“产生者付费”原则，建立健全餐厨垃圾计量收费机制及收费标准。 |  | 市发改委、城市管理局、市场监管局 |  | 2023年底前 |  |
| A-25 |  | 制定《洛阳市生活垃圾回收及再生资源回收网回收体系建设方案》 |  | 城市生活垃圾主管部门与城市再生资源主管部门通过会商，建立生活垃圾、再生资源回收网络建设联合推进机制，打造资源回收网络和垃圾全产业链条。 |  | 市城市管理局、 商务局 |  | 2022年底前 |  |
| A-26 |  | 制定《有害垃圾全程分类管理规范》 |  | 进一步规范有害垃圾分类收集、运输、贮存、综合利用及处置全过程管理 |  | 市住建局、城市管理局、生态环境局、市场监管局 |  | 2022年底前 |  |
| A-27 |  | 制定《大件垃圾全程分类管理规范》 |  | 进一步规范大件垃圾分类收集、运输、贮存、综合利用及处置全过程管理 |  | 市城市管理局、 供销社 |  | 2022年底前 |  |
| A-28 |  | 建立、完善社会源固体废物分类统计体系，制定数据上报制度 |  | 建立、完善社会源固体废物（生活垃圾、厨余垃圾、建筑垃圾、农贸市场废物、园林垃圾、实验室废物、汽修业废物）分类统计体系，相关收运、回收、处置利用企业按类别上报统计数据，相关管理部门能更准确把握社会源固体废物发展方向，促进管理工作向精细化方向转变。 |  | 市城市管理局、交通运输局、住建局、商务局、生态环境局 |  | 2022年底前 |  |
| A-29 |  | 完善“路长制”中生活垃圾减量化、分类管理的要求及考核制度 |  | 定期对“路长”管理区域生活垃圾减量、分类情况进行督查检查，促进社区、商铺、企事业单位垃圾源头减量，提高垃圾分类正确率。 |  | 市城市管理局、 住建局 |  | 2022年底前 |  |
| A-30 |  | 完善建筑垃圾的收费体系 |  | 落实建设单位建筑垃圾减量化的主体责任，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，完善建筑垃圾的收费体系。 |  | 市城市管理局、 住建局 |  | 2022年底前 |  |
| A-31 |  | 落实建筑垃圾资源化利用的扶持政策 |  | 落实建筑垃圾资源化利用的扶持政策，将达到标准的建筑垃圾再生产品列入绿色建材目录，鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用。 |  | 市住建局、 城市管理局 |  | 2022年底前 |  |
| A-32 |  | 落实《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案》要求 |  | 推动铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作 |  | 市生态环境局、 交通运输局 |  | 2022年底前 |  |
| A-33 |  | 规范医疗废物收集转运 |  | 落实《医疗废物管理条例》，推动医疗废物集中处置体系覆盖各级各类医疗机构，完善偏远地区基层医疗机构收运体系建设，到2022年，实现洛阳市医疗废物收集处置体系覆盖率达80%以上；2025年，医疗废物收集处置体系覆盖率达到100%。 |  | 市卫健委、 生态环境局 |  | 持续推动 |  |
| A-34 |  | 建立健全政府绿色采购制度 |  | 落实绿色采购制度要求，督促采购人严格执行节能环保强制采购和优先采购政策规定，鼓励企业自主开展绿色采购。 |  | 各相关部门 |  | 2022年底前 |  |
| A-35 |  | 创新债券市场融资工具和产品，拓宽资本投资渠道。 |  | 研究发行针对尾矿库、危险废物、医疗废物、建筑垃圾、农业固体废物等资源再生利用企业的绿色债券，推动债券种类不断丰富，发行主体多元化。 |  | 人行洛阳支行、 市金融局 |  | 2023年底前 |  |
| A-36 |  | 制定加大资源综合利用产品政府采购力度的通知 |  | 在市政工程建设、交通建设、政府保障性住房建设、移民搬迁和村寨改造等政府性工程建设中鼓励使用符合质量标准和使用条件的资源综合利用产品，并把资源综合利用产品纳入政府采购系列产品。建立工业固体废物资源综合利用产品政府采购占比信息统计制度。 |  | 市财政局、 发改委 |  | 2023年底前 |  |
| A-37 |  | 研究制定资源综合利用企业绿色信贷相关政策 |  | 引导洛阳市金融机构资金向工业固体废物综合利用领域倾斜，加大绿色信贷支持力度，推出多样化的金融产品、为重点企业提供定制化的金融服务方案。 |  | 人行洛阳支行、 市金融局 |  | 2022年底前 |  |
| A-38 |  | 制定并实施企业环保信用评价工作方案 |  | 按定期发布洛阳市企业环保信用等级评定结果，将评定结果和企业电价挂钩，激励相关企业主动开展各类废物减量和处理处置工作。 |  | 市生态环境局 |  | 2022年底前 |  |
| A-39 |  | 制定 “无废文化”宣传工作方案 |  | 确定无废城市宣传方法、方式及途径等内容 |  | 无废城市建设领导工作小组办公室，市委宣传部等相关部门 |  | 2025年底前 |  |
| A-40 |  | 研究制定“无废乡村”建设工作方案 |  | 制定“无废乡村”建设工作创建评价指标、考评办法 |  | 市农业农村局 |  | 2022年底前 |  |
| A-41 |  | 出台《新安县“十四五”无废城市建设规划》 |  | 根据新安县各类固体废物产生及收-存-处置的特点，科学筛选确定能够充分反映我县固体废物管理重点领域需求、发展阶段、技术经济条件等实际情况的指标，并设定2025年拟达到的目标。 |  | 新安县政府 |  | 2025年底前 |  |
| 二、技术体系建设重点任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术体系类型 |  | 任务内容 |  | 预期目标 |  | 责任单位 |  | 完成时限 |
| B-1 | 技术示范推广 |  | 推广尾矿“有色金属资源的梯级回收＋蒸压尾矿灰砂建材”的综合利用模式 |  | 持续开展尾矿综合利用技术推广 |  | 市工信局、 科技局 |  | 2025年底前 |
| B-2 | 技术示范推广 |  | 规模化生物天然气生产试点 |  | 持续开展制天然气示范工程 |  | 市农业农村局 |  | 2023年底前 |
| B-3 | 技术示范推广 |  | 推广“果沼畜”“菜沼畜”“茶沼畜”等畜禽粪污综合利用、种养循环的多种生态农业技术模式 |  | 持续开展综合利用技术示范 |  | 市农业农村局 |  | 2023年底前 |
| B-4 | 技术示范推广 |  | 推广应用测土配方施肥等资源节约型农业清洁生产技术 |  | 持续开展农村堆肥技术示范 |  | 市农业农村局 |  | 2023年底前 |
| B-5 | 技术示范推广 |  | 实施农业固体废物资源化利用示范工程 |  | 持续开展综合利用技术示范 |  | 市农业农村局 |  | 2023年底前 |
| B-6 | 技术示范推广 |  | 新建绿色建筑技术推广 |  | 2022年，新建建筑中绿色建筑面积占比达到80%，2023、2024、2025年底均达到100%。2022年，全市装配式建筑占新建建筑总建筑面积的比例均不低于30%；2023、2024年，全市装配式建筑占新建建筑总建筑面积的比例均不低于35%，到 2025年底，全市装配式建筑占新建建筑面积的比例力争达到40%以上。 |  | 市住建局 |  | 持续推动 |
| B-7 | 技术示范推广 |  | 支持开展固定废物回收利用技术及装备等方面的研究 |  | 支持洛阳钼业、洛耐院等单位，通过实施科技项目、建设科研平台等措施，在低品位矿回收、先进耐火材料、固体废弃物处理等领域开展技术攻关。 |  | 市科技局 |  | 2022年底前 |

| 三、市场体系建设重点任务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 任务清单 | 预期目标 | 责任单位 | 完成时限 |
| C-1 | 其他 | 培育骨干企业 | 培育绿色新兴产业集群，围绕新一代信息技术、生物医药、节能环保等新兴产业培育骨干企业。 | 市工信局 | 持续推动 |
| C-2 | 其他 | 加快天然气和非石化能源利用体系，鼓励探索推进风光水互补能源模式。 | 推动能源结构优化调整 | 市发改委 | 持续推动 |
| C-3 | 第三方治理模式 | 培育骨干企业 | 鼓励第三方服务机构主动与企业对接，推动绿色化改造进程。 | 市工信局 | 持续推动 |
| C-4 | 第三方治理模式 | 培育骨干企业 | 培育大宗工业固体废物综合利用企业 | 市工信局 | 持续推动 |
| C-5 | 其他 | 构建固体废物利用处置技术标准体系 | 引导龙头企业进行技术研发和成果推广，鼓励申请技术专利、编写行业标准。 | 市科技局 | 持续推动 |
| C-6 | 第三方治理模式 | 探索可持续政企合作模式 | 提升秸秆、废旧地膜收储运体系覆盖率 | 市农业农村局 | 持续推动 |
| C-7 | 市场引导手段 | 落实秸秆收储利用税收优惠政策 | 落实秸秆收储利用税收优惠政策，提升秸秆收储率 | 市税务局 | 持续推动 |
| C-8 | 第三方治理模式 | 促进畜禽废物综合利用 | 促进畜禽废物综合利用 | 市农业农村局 | 持续推动 |
| C-9 | 第三方治理模式 | 培育单类重点品种固体废物综合利用类骨干企业，围绕畜禽粪污、秸秆等固体废物品种的处置骨干企业。 | 培育单类重点品种固体废物综合利用类骨干企业，围绕畜禽粪污、秸秆等固体废物品种的处置骨干企业。 | 各相关部门、各县区政府、相关企业 | 持续推动 |
| C-10 | 市场引导手段 | 依托现有废旧铅蓄电池综合回收利用项目，建立规范的废铅蓄电池收集处理体系。 | 进一步加强洛阳市铅蓄电池回收、综合利用能力 | 市生态环境局 | 持续推动 |
| C-11 | 市场引导手段 | 依托现有年拆解报废汽车3万台项目，进一步加强洛阳市报废机动车精细化拆解能力。 | 进一步加强洛阳市报废机动车精细化拆解能力，提高零部件二次利用率，废金属、废塑料循环利用率。 | 市商务局 | 持续推动 |
| C-12 | 市场引导手段 | 提高废弃电器电子产品回收拆解处理能力 | 依托企业构建“网点回收+中心分拣+基地拆解”协同发展的废弃电器电子产品、回收处理体系 | 市发改委、商务局、供销社、生态 环境局 | 2025年底前 |
| C-13 | 市场引导手段 | 将低值可回收物由简单分类投放向精细化分类、收运、循环利用方向转变 | 依托洛阳市供销社，或探索政府购买服务方式（PPP模式），选择市供销社或具有一定规模、处理能力的企业作为低值可回收物资源化体系精细化分类、资源循环利用试点。 | 市城市管理局、 住建局、供销社 | 2025年底前 |
| C-14 | 第三方治理模式 | 探索特许经营、承包经营、租赁经营等模式推进生活垃圾资源化产业技术创新研发 | 提升分类回收和处理水平 | 市城市管理局 | 持续推动 |
| C-15 | 市场引导手段 | 鼓励多元化市场参与模式，探索政府购买服务方式（PPP模式）。 | 促进再生资源企业向环境服务转型升级，培育企业成为“两网融合”的运营主体。 | 市城市管理局、 商务局、发改委 | 持续推动 |
| C-16 | 市场引导手段 | 引导社会资金进入农村生活垃圾分类领域，进一步完善农村生活垃圾分类设施设备。 | 持续推进农村生活垃圾分类 | 市住建局 | 持续推动 |
| C-17 | 其他 | 推动建筑垃圾源头减量 | 落实建设单位建筑垃圾减量化的主体责任，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，完善建筑垃圾的收费体系。 | 市城市管理局、 住建局 | 持续推动 |
| C-18 | 第三方治理模式 | 医疗机构医疗废物处置管理 | 全市所有医疗机构产生的医疗废物，全部交由医疗废物集中处置单位实行集中处置，实现集中处置率达100%。医疗机构做好医疗废物收集、分类、暂存、登记，并配合做好转运工作，并加强医疗废物日常监管。 | 市卫健委 | 持续推进 |

| 四、监管体系建设重点任务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| D-1 | 建立洛阳市“无废城市”建设年度工作实施计划，明确工作任务和责任部门。 | 制定洛阳市“无废城市”建设年度工作实施计划，切实推进洛阳市无废城市建设。 | 无废城市建设领导工作小组办公室、相关成员单位 | 持续推动 |
| D-2 | 按照河南省生态环境厅发布名单，指导相关企业完成清洁生产审核工作。 | 每年需开展清洁生产审核评估的工业企业均需通过清洁生产审核评估 | 市生态 环境局 | 2025年底前 （每年持续推动） |
| D-3 | 建立大宗工业固体废物堆存场所综合整治推进机制 | 加强大宗工业固体废物堆存场所综合整治，落实环境安全责任，严控环境风险。 | 市生态 环境局 | 2025年底前 （每年持续推动） |
| D-4 | 《关于开展尾矿库环境风险隐患排查治理做好汛期环境应急准备工作的通知》 | 强化防范化解尾矿库重大环境风险各项责任措施落实，全面组织排查，提高认识，落实责任，强化隐患治理。 | 市生态 环境局 | 持续推动 |
| D-5 | 组织专项执法行动 | 全面排查整治固体废物污染环境隐患，坚决打击非法倾倒行为，遏制固体废物案件高发态势，确保环境安全。 | 市生态环境局、公安局 | 2025年底前 |
| D-6 | 组织开展集中培训 | 对洛阳市12369环保举报热线接线人员等相关人员开展业务、安全及廉政等方面的集中培训，促进相关部门做好固体废物信访、投诉、举报案件的应对和处理。 | 市生态环境局、公安局 | 持续推动 |
| D-7 | 建立市政污泥利用处置全流程监管机制 | 强化对洛阳市城镇污水处理厂的监管力度，逐步探索落实市政污泥利用处置全流程监管机制，保障洛阳市产生的市政污泥能够100%无害化利用处置。 | 市城市管理局、住建局 | 持续推动 |
| D-8 | 建立生活垃圾分类企业诚实守信红黑榜 | 建立完善生活垃圾回收利用率考核制度，促进生活垃圾源头分类和资源回收利用。 | 市城市管理局、住建局 | 2022年底前 |
| D-9 | 落实《河南省危险废物专项整治三年行动工作方案的通知》 | 开展危险废物排查整治，建立产生单位清单、自行利用设施清单、重点监管单位清单，严历打击危险废物环境违法行为，建立部门协同工作机制，强化日常监管，提高危险废物监管水平，成立工作专班，建立部分联动工作机制，强化督导促进问题整改落实。 | 市生态环境局、公安局、应急管理局 | 2022年11月底前 |
| D-10 | 建立通过国家危险废物信息管理系统进行危险废物管理计划备案、申报登记制度 | 所有涉危险废物企业按照有关要求填报年度危险废物管理计划表、申报登记表并在全国固体废物管理信息系统中完成申报 | 市生态 环境局 | 长期 |
| D-11 | 推动落实《关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》要求 | 构建小微企业危险废物收集网络，解决小微企业危险废物监管难题。 | 市生态 环境局 | 2022年6月底前 |
| D-12 | 推动落实《关于进一步加强铝灰渣环境监管工作的通知》要求 | 开展铝灰渣产生及处理利用处置企业全面排查整治；强化铝灰渣产生企业日常监管；严格铝灰渣处理利用处置企业日常监管；严格环评审批及经营许可管理 | 市生态 环境局 | 持续推动 |
| D-13 | 推动落实《关于实施危险废物动态“清零”行动和做好疫情医疗废物环境管理工作的通知》要求 | 深入开展危险废物环境风险隐患排查整治、全面实施“清零”行动；严格规范收集试点及持证经营单位经营活动；落实责任，严格医疗废物环境管理。 | 市生态 环境局 | 持续推动 |
| D-14 | 推动落实《洛阳市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》要求 | 建立健全责任更加明确、途径更加畅通、技术更加规范、保障更加有力、赔偿更加到位、修复更加有效的生态环境损害赔偿制度 | 市生态 环境局 | 持续推动 |
| D-15 | 建立固体废物信息化和管理大数据平台共享机制 | 以“洛阳市生态环境综合指挥平台-洛阳市生态环境目标动态管理系统”为基础，整合现有资源，建立涵盖一般固体废物、危险废物、医疗废物、建筑垃圾、生活垃圾、厨余垃圾、农业固体废物等在内的固体废物收集、利用处置数据共享机制。 | 市生态环境局、城市管理局、住建局、卫健委、农业农村局、工信局、商务局 | 2023年底前 |